## Plan de entregas TD 2020
Planificación TC1 - 2020
iteración | Item | Título | Alcance y características funcionales | Items relevantes
1 |  | T06a. Gestión de Bitácora. | Análisis, diseño e implementación. En ella deben quedar registradas todas las operaciones que realicen los usuarios durante la utilización del sistema. Esto permitirá hacer un trazado de las actividades desarrolladas por el usuario dentro de la aplicación. Los datos mínimos que la bitácora debe incluir son fecha, hora, usuario, actividad, información asociada con la actividad. El subsistema de bitácora deberá prever la posibilidad de realizar búsquedas por los datos almacenados de manera combinada. Deberá considerar los siguientes items: Objetivo, Descripción detallada de cómo funciona, Diagrama de clases, DER (Si es necesario), Secuencia (Si es necesario) y el diseño de los algoritmos que sean necesarios. | documentación - implementación
|  | T06b. Control de cambios. | Análisis, diseño e implementación. En el control de cambios se espera el diseño de una funcionalidad que permita realizar la trazabilidad de, al menos, los cambios realizados durante el ciclo de vida de alguna entidad. Se entiende que esta funcionalidad responde al concepto de auditoria y se espera que el sistema permita realizar una trazabilidad detallada sobre todos los cambios realizados en la entidad elegida. De esta manera responde a "quién?", "cuándo?" y "qué?" proponiendo un historial y con la posibilidad de recomponer el estado anterior de un objeto determinado. Deberá considerar los siguientes items: Objetivo, Descripción detallada de cómo funciona, Diagrama de clases, DER (Si es necesario), Secuencia (Si es necesario) y el diseño de los algoritmos que sean necesarios. | documentación - implementación
|  | T07. Gestión de Backup | Análisis, diseño e implementación. Esta gestión se utiliza para administrar las copias de seguridad. Esto implica gestionar el catálogo de backups así como los archivos físicos que contienen la información resguardada. Deberá considerar los siguientes items: Objetivo, Descripción detallada de cómo funciona, Diagrama de clases, DER (Si es necesario), Secuencia (Si es necesario) y el diseño de los algoritmos que sean necesarios. | documentación - implementación
|  | T08. Gestión de DV | Análisis, diseño e implementación. La función de los dígitos verificadores es la de permitir comprobar la integridad de los datos almacenados en la base de datos. Se desea poder detectar dos cosas. La primera es si se han agregado o quitado datos de la base de datos por fuera del sistema y la segunda es si se han intercambiado datos de posición. Para esto último es importante, al momento de determinar el algoritmo de cálculo a emplear, que en el cálculo no sólo participe el contenido del atributo sino también la posición del carácter y la posición del atributo dentro de la entidad. Al iniciar la aplicación, y antes de dar acceso a la ventana de log-in, se debe realizar el proceso de verificación de integridad de la base de datos. En caso de error, se deberá informar al administrador para que tome las medidas adecuadas. Los dígitos verificadores horizontales se guardan en un atributo de las entidades bajo análisis mientras que los verticales se pueden guardar en una entidad adicional creada para ese fin, la cual deberá formar parte del DER. Se espera que la verificación de integridad se realice en al menios una entidad de negocio, siendo esta la más sensible y relevante del sistema. Cuando se desarrolle la especificación correspondiente a esta funcionalidad se deberá contemplar: Detalle de cómo se utilizarán los dígitos verificadores horizontal y vertical. Descripción de las operaciones de restauración a realizar en caso de error en alguno de ellos. Algoritmo a implementar para los cálculos. SE valorará el diseño de un mecanismo genérico para que sea aplicable a cualquier entidad. Deberá considerar los siguientes items: Objetivo, Descripción detallada de cómo funciona, Diagrama de clases, DER (Si es necesario), Secuencia (Si es necesario) y el diseño de los algoritmos que sean necesarios. En caso de que el estado de un objeto se proviene de varias tablas, deberá proponer una solución al problema de la integridad. | documentación - implementación
|  | N02. Proceso #2 | Análisis y diseño. Deberan realizarse los siguientes items: Identificar roles intervinientes. Descripción funcional del proceso de negocio. Diagrama de proceso. Modelo conceptual. Modelar y especificar casos de uso principales (no ABM). Diagrama de clases y Modelo de datos del proceso. | N01 - N02 - documentación
|  | N03. Proceso #3 | Análisis y diseño. Deberan realizarse los siguientes items: Identificar roles intervinientes. Descripción funcional del proceso de negocio. Diagrama de proceso. Modelo conceptual. Modelar y especificar casos de uso principales (no ABM). Diagrama de clases y Modelo de datos del proceso. | N01 - N02 - documentación
|  | N04. Proceso #N | Análisis y diseño. Deberan realizarse los siguientes items: Identificar roles intervinientes. Descripción funcional del proceso de negocio. Diagrama de proceso. Modelo conceptual. Modelar y especificar casos de uso principales (no ABM). Diagrama de clases y Modelo de datos del proceso. | N01 - N02 - documentación
2 |  | T06. Gestión de Bitácora y Control de Cambios | Refinar análisis y diseño. Implementación. | documentación - implementación
|  | T07. Gestión de Backup | Refinar análisis y diseño. Implementación. | documentación - implementación
|  | T08. Gestión de DV | Refinar análisis y diseño. Implementación. | documentación - implementación
|  | N02. Proceso #2 | Refinar análisis y diseño. Implementación. Completar todos los casos de uso. | N01 - N02 - documentación - implementación
|  | N03. Proceso #3 | Refinar análisis y diseño. Implementación. Completar todos los casos de uso. | N01 - N02 - documentación - implementación
|  | N04. Proceso #N | Refinar análisis y diseño. Implementación. Completar todos los casos de uso. | N01 - N02 - documentación - implementación
|  | A01. Instalador | Se espera que el sistema cuente con un instalador que permita instalar completamente el sistema, incluyendo el motor de bases de datos (puede instalarlo en caso de que no exista o instalar una instancia en el motor existente mientras sea compatible con el software). Además, deberá instalar todas las dependencias a librerías de terceros e instalar el esquema de la base de datos con datos de pruebas para poder operar el sistema. La instalación debe preverse con un mínimo de interacción por parte del usuario. | versión inicial
3 |  | N02. Proceso #2 | Implementación. Pruebas. | N01 - N02 - documentación - implementación - pruebas
|  | N03. Proceso #3 | Implementación. Pruebas. | N01 - N02 - documentación - implementación - pruebas
|  | N04. Proceso #4 | Implementación. Pruebas. | N01 - N02 - documentación - implementación - pruebas
|  | D01. Manual de Instalación | Este documento incluye las instrucciones para realizar la instalación del producto. | versión final
|  | D02. Ayuda en Línea | Se espera que el sistema tenga un mecanismo de ayuda en línea para las funcionalidades más relevante | versión final
|  | D03. Material de Apoyo al Usuario Final | Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del sistema, incluyendo: Guías del Usuario, Guías de Operación y Guías de Mantenimiento. | versión final
|  | A01. Instalador | Se espera que el sistema cuente con un instalador que permita instalar completamente el sistema, incluyendo el motor de bases de datos (puede instalarlo en caso de que no exista o instalar una instancia en el motor existente mientras sea compatible con el software). Además, deberá instalar todas las dependencias a librerías de terceros e instalar el esquema de la base de datos con datos de pruebas para poder operar el sistema. La instalación debe preverse con un mínimo de interacción por parte del usuario. | versión final
|  | A02. Informe y Exportación a PDF | Se espera que el sistema genere algún tipo de reporte en PDF, utilizando alguna librería de terceros (no es válido el uso de una impresora virtual para esta característica). | versión final
|  | A02. Serialización | Se espera que el sistema genere algún tipo de archivo serializado, puede ser algun tipo de excepción específica o información relevante.
|  | G06. Diagrama de clases parcial de todos los módulos implementados | Integración de todos los diagramas de clases parciales de cada módulo. Deberá realizarse un diagrama de clases por cada capa de la arquitectura. Deberán separarse los aspectos técnicos y el negocio. | diagrama de clases completo
|  | G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados | Integración de todos los modelos de datos parciaoles de cada módulo. Deberán separarse los aspectos técnicos y el negocio. | modelo de datos completo
Evaluación y retrospectiva al finalizar el sprint
1 | Balanceo Diargamas de Clases |  | Se espera que el diagrama de clases parcial de las funcionalidades esté balanceado con la implementación.
2 | Balanceo DER |  | Se espera que el modelo relacional de datos esté balanceado con la implementación.
3 | Balanceo Casos de Uso |  | Se espera que todos los casos de uso estén balanceados con la implementación.
4 | Balanceo Diagramas de Secuencia |  | Se espera que todos los diagramas de secuencia estén balanceados con la implementación.
5 | Interfaz de Usuario |  | Se espera una UI amigable basada en una buena experiencia del usuario.
6 | Calidad de código y capacidad para POO |  | Se espera que el código realizado esté basado en las buenas prácticas de la POO (cohesión, acoplamiento, reuso, etc).
7 | Diseño de base de datos |  | Se espera un diseño de bd acorde a lo visto durante la carrera, utilzando integridad referencial y con un diseño normalizado (3FN)
8 | Presentación general |  | Se espera una presentación acorde al tenor del trabajo realizado siguiendo las normativas de la cátedra

## CRONOGRAMA TENTATICO TD
CLASE | FECHA | UNIDAD | TEMAS |  | BIBLIOGRAFIA
#1 | 2024-08-12 | Unidad 1 | Evaluación Diagnóstico - Presentación de la Materia - Repaso |  |  | 2024-08-12
#2 | 2024-08-19 | Unidad #2 | #U2 CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS. Procesos de negocio. | Se deberán comprender los módulos de seguridad y servicios intervinientes en la carpera de TD (Bitacora, Control de cambios, backup, DV).Charla y repaso sobre procesos de negocio, | "de los procesos de negocio a los casos de uso" Ver anexos. | 2024-08-19
#3 | 2024-08-26 | Unidad #3 | PATRONES DE DISEÑO II. Introduccion. Principios SOLID. CREACIONALES. Builder. Prototype | Se explica la introducción a patrones y los patrones creacionales, adicionalmente se explican los patrones requeridos para la carpeta de TD. | Gamma – Erich Gamma - Patrones de Diseño – Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 | 2024-08-26
#4 | 2024-09-02 | Unidad #3 | PATRONES DE DISEÑO II - de comportaiento y estructurales (Bridge. Facade. Flyweight. Proxy) |  | Gamma – Erich Gamma - Patrones de Diseño – Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 | 2024-09-02
#5 | 2024-09-09 | Unidad #1 | Desarrollo de software | Revisión de carpeta |  | 2024-09-09
#6 | 2024-09-16 |  |  |  |  | 2024-09-16
#7 | 2024-09-23 | Parcial #1 |  |  |  | 2024-09-23
#8 | 2024-09-30 | Entrega #1 | Ver Plan de Entregas |  |  | 2024-09-30
#9 | 2024-10-07 | Unidad #4 Unidad #5 | REFLEXIÓN Concepto. Utilización de los ensamblados y los módulos. La clase Assembly. La clase AssemblyName. La clase Module. Manejo de tipos. Obtención de un objeto Type. Recuperación de atributos Type. Enumeración de miembros. Recuperación de información de miembros. Enumeración de parámetros. Ejecución de miembros. Creación dinámica de objetos. Aspectos de seguridad a considerar. SERIALIZACION Conceptos básicos sobre serialización. Serialización binaria. Serialización SOAP. Atributos Serializable y NonSerialized. Gráficos de objetos. Clonación profunda de objetos. Serialización personalizada. La interfaz ISerializable. La estructra AtreamingContext. La interfaz IDeserializationCallback. Serialización XML. La clase XmlSerializer. Atributos de Serialización. El objeto XMLSerializerNamespace. Sucesos de deserialización. Sobreescritura del comportamiento. Manejo de esquemas XSD. |  |  | 2024-10-07
#10 | 2024-10-14 | Unidad #6 | Multiprocesamiento |  |  | 2024-10-14
#11 | 2024-10-21 |  |  |  |  | 2024-10-21
#12 | 2024-10-28 | Entrega #2 | Ver Plan de Entregas | Ver Plan de Entregas |  | 2024-10-28
#13 | 2024-11-04 | Parcial #2 |  | Revisión de carpeta |  | 2024-11-04
#14 | 2024-11-11 | Entrega #3 | Entrega Final. | Recuperatorios y revisión de carpeta |  | 2024-11-11
#15 | 2024-11-18 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | 2024-11-18
#16 | 2024-11-25 | Recuperatorio | Entrega Final. |  |  | 2024-11-25
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+7

## Hoja1
CLASE FECHA UNIDAD TEMAS BIBLIOGRAFIA
#6 Parcial #1 16/9/2024
#8 Entrega #1 Ver Plan de Entregas 30/9/2024
#12 Entrega #2 Ver Plan de Entregas Ver Plan de Entregas 28/10/2024
#13 Parcial #2 Revisión de carpeta 4/11/2024
#14 Entrega #3 Entrega Final. Recuperatorios y revisión de carpeta 11/11/2024
#15 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO 18/11/2024
#16 Recuperatorio Entrega Final. 25/11/2024